## Лист1
| 09.10.2022 - 23.10.2022 | [5 empty] | Готово | В работе | fail | не приступил
№ | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Исполнитель | Сатус
1 | Оценка проекта | Оценить проект,понять как его лучше сделать | 0:00 | 3:00 | Оба | Готово
2 | Написание TeamWork |  | 0:00 | 0:27 | Данил А | Готово
3 | Написание TeamWork |  | 1:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
4 | Написание Excel таблицы |  | 1:00 | 0:53 | Оба | Готово
5 | Написание Gulp сборки |  | 2:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
6 | Page "Lending" | Создание главной страницы + адаптив | 16:00 | 21:59 | Данил А | Готово
7 | Learning | Изучение (создание) определенных страниц | 7:30 | 7:01 | Данил А | Готово
8 | Page "Checkout" | Создание самой страницы + адаптив | 9:00 | 6:02 | Данил А | Готово
9 | Page "Order is processed" | Создание самой страницы + адаптив | 1:00 | 0:45 | Данил А | Готово
10 | Page "Quiz" | Создание самой страницы + адаптив | 7:30 | 23:51 | Данил А | Готово
11 | Page "Personak-Pack" | Создание самой страницы + адаптив | 4:00 | 4:11 | Данил А | Готово
12 | Page "404" | Создание самой страницы + адаптив | 1:00 | 0:44 | Данил А | Готово
13 | Page "Sing In" | Создание самой страницы + адаптив | 4:00 | 2:08 | Данил А | Готово
14 | Page "Sing Up" | Создание самой страницы + адаптив | 5:00 | 2:55 | Данил А | Готово
15 | Page "Pass-recovery" | Создание самой страницы + адаптив | 1:00 | 0:58 | Данил А | Готово
16 | Page "Profile" | Создание самой страницы + адаптив | 23:00 | 0:00 | Оба | не приступил
17 | Page "Burger-menu" | Создание меню + адаптив | 7:00 | 0:00 | Данил П | Готово
18 | Page "Catalog" | Создание самой страницы + адаптив | 8:00 | 0:00 | Данил П | В работе
19 | Page "Goods card" | Создание самой страницы + адаптив | 5:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
20 | Page "Basket" | Создание самой страницы + адаптив | 10:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
21 | Page "WholeSale" | Создание самой страницы + адаптив | 3:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
22 | Технологии |  | 0:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
23 | Bug-fix | Корректировка мелких ошибок | 0:00 | 0:00 | Данил П | не приступил
24 | Bug-fix | Корректировка мелких ошибок | 8:00 | 19:54 | Данил А | В работе |  | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч)
[7 empty] | Итого за неделю: | 124:00 | 94:48